Сводный доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района за 2016 год

(подготовлен на основании годовых отчетов по муниципальным

программам района, предоставленных структурными подразделениями администрации)

Cводный доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Прионежского муниципального района от    16.10.2014 г.  № 2361

В соответствии с перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 25 октября 2016 № 1137 «Об утверждении перечня муниципальных программ Прионежского муниципального района» в 2016 действовало 11 муниципальных программ.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально – экономического развития Прионежского муниципального района Республики Карелия.

За счет всех источников финансирования в 2016 году на реализацию 11 муниципальных программ было  направлено средств в сумме 564,253           млн.руб. На реализацию  мероприятий муниципальных программ из средств районного бюджета было направлено 243,432 млн.руб, выполнение программных мероприятий составило 535,536 млн.руб. (94,91%).

Основные итоги хода реализации муниципальных программ Прионежского муниципального района Республики Карелия за 2016 год:

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном районе» на 2014-2018 годы.

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на территории района реализуется муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном районе» на 2014-2018 годы, которая предусматривает финансовую поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства.

В рамках муниципальной программы израсходовано 389,87 тыс. руб., в том числе 70,0 тыс. руб. из средств районного бюджета, что составило 100% от плана.

В прошлом году в рамках реализации мероприятий данной программы предоставлено 2 гранта начинающим индивидуальным предпринимателям.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году достигла - 889 единиц, при плановых показателях - 873 ед. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий составила 2,74 тыс. чел.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности составляет 7,4 балла и

относится к группе с достаточной эффективностью реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными финансами»

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных обязательств при экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости муниципального бюджета. В составе муниципальной программы выделено 5 подпрограмм:

Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосрочного планирования»

Подпрограмма «Создание условий для повышения результативности бюджетных расходов»

Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Прионежского муниципального района и формирование бюджетной отчетности»

Подпрограмма «Проведения эффективности налоговой политики»

Подпрограмма «Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере»

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов бюджета Прионежского муниципального района

обеспечение исполнения расходных обязательств Прионежского муниципального района и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов

обеспечение своевременного и эффективного финансового контроля в бюджетной сфере.

Всего в рамках муниципальной программы израсходовано 25126,44 тыс. руб. из всех источников, в том числе 23205 тыс. руб. за счет средств бюджета Прионежского муниципального района, что составляет 97,12% от плана.

Достигнуты целевые индикаторы и показатели результатов муниципальной программы:

охват бюджетных ассигнований бюджета Прионежского муниципального района показателями, характеризующими цели и результаты их исполнения на 93 %

надлежащая степень оценки качества управления муниципальными финансами Прионежского муниципального района

динамика налоговых неналоговых доходов бюджета Прионежского муниципального района на 110 %

соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов бюджета Прионежского муниципального района 2,6 %

соотношение объема средств бюджета Прионежского муниципального района, в отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему расходу бюджета Прионежского муниципального района 18 %.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности составляет 6 баллов и относится к группе с достаточной эффективностью реализации муниципальной программы .

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Прионежском муниципальном районе»

На мероприятия в области спорта и физической культуры в 2016 году запланировано 80,65 тыс. руб. Израсходовано 33,575 тыс. руб. или 41,63% от плана.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности составляет 1,05 балла и относится к группе с низкой степенью эффективности реализации муниципальной программы .

Муниципальная программа «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»

К основным мероприятиям муниципальной программы относится: сохранение и популяризация объектов культурного наследия; развитие культурно-досугового обслуживания населения; поддержка творческой деятельности; совершенствование оплаты труда работников культуры; развитие библиотечного дела; укрепление материально-технической базы библиотек района.

В 2016 году сохранена обеспеченность учреждениями культуры на прежнем уровне, в 12 из 13 сельских поселений Прионежского района имеются учреждения культуры.

В 2016 году проведен капитальный ремонт в МУ «Мелиоративный дом культуры»; в МУ «Ладвинский дом культуры осуществлен ремонт кровли.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2016 году составило 7622,77 тыс. руб. (в том числе за счет средств бюджета района — 6922,77 тыс. руб.) или 95,75 % от плана.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности составляет 6 баллов и относится к группе с достаточной эффективностью реализации муниципальной программы .

Муниципальная программа «Благоустройство территорий сельских поселений Прионежского муниципального района».

Основными мероприятиями муниципальной программы является:

организация деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных расходов;

организация ритуальных услуг.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2016 году составило 2369,5 тыс. руб. или 55,3 % от плана.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности составляет 1,05 баллов и относится к группе с низкой  эффективностью реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами»

На реализацию мероприятий муниципальной программы из средств бюджета Прионежского района направлено 28836,48 тыс. руб. Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы составило 21078,35 тыс. руб., что составляет 73,28 % от плана.

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в Прионежском муниципальном районе»

В результате проведенных мероприятий подпрограммы 29 человек переселены из аварийного жилого фонда (из 24-х запланированных).

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами граждан Прионежского муниципального района»

Мероприятия данной подпрограммы выполнены частично.

Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения питьевой водой на 2011-2017 годы»

Реконструирование систем водоснабжения и очистки вод не выполнено.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности составляет 2,1 балла и относится к группе с низкой эффективностью.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Прионежском муниципальном районе»

Целью программы является предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач:

предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса;

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или строительства жилого дома экономкласса.

В 2016 году Республика Карелия не прошла конкурсный отбор на федеральном уровне и финансирование из федерального и регионального бюджетов отсутствовало. В рамках подпрограммы софинансирование из местного бюджета на выполнение обязательств по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) одного ребенка социальной выплаты в размере не менее чем 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья. В 2016 году потребности расходования средств с указанной целью не было, в том числе и по причине не прохождения конкурсного отбора регионом на федеральном уровне.

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» на 2016 год

Целью муниципальной программы является создание условий для роста благосостояния граждан — получателей мер социальной поддержки и повышение доступности социального обслуживания населения Прионежского муниципального района.

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

В рамках реализации подпрограммы произведены социальные выплаты в форме:

оплаты жилой площади с отоплением и освещением в пределах социальных норм площади жилья;

доплаты к пенсиям муниципальных служащих Администрации Прионежского муниципального района.

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семей и детей»

В рамках реализации подпрограммы произведены социальные выплаты:

на осуществление социальных гарантий для детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей (в том числе ежемесячные выплаты);

ежемесячные денежные выплаты опекунам, приемным родителям;

приобретено жилое помещение;

предоставление бесплатных завтраков для детей из малообеспеченных семей;

предоставление бесплатного молока для детей обучающимся на ступени начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

С января по май 2016 года молоко получили 954 человека. С сентября по декабрь молоком обеспечено 1016 человек.

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

Плановые показатели по осуществлению переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан выполнены.

На реализацию муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе» в 2016 году направлено 52496,28 тыс. руб. (в том числе средства бюджета района 4823,97 тыс. руб.). Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2016 году составило 50955,34 тыс. руб. или 97,6 % от плана.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности составляет 6 баллов и относится к группе с достаточной эффективностью.

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на территории Прионежского муниципального района на 2016 год»

В составе муниципальной программы выделено 2 подпрограммы:

Подпрограмма «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики в Прионежском муниципальном районе в 2016 году.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном районе в 2016 году»

Целевые показатели муниципальной программы достигнуты в полном объеме.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 216 году составило 40 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности составляет 6 баллов и относится к группе с достаточной эффективностью.

Муниципальная программа «Экономическое развитие Прионежского муниципального района на 2016-2020 годы»

В состав программы входят 4 муниципальных подпрограммы:

Подпрограмма «Землепользование и землеустройство в Прионежском муниципальном районе»

Подпрограмма «Содействие занятости населения»

Подпрограмма «Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию территорий»

Основная цель муниципальной программы является создание условий для устойчивого экономического роста; повышение качества и уровня жизни населения Прионежского муниципального района

Задачами муниципальной программы является:

укрепление экономической основы местного самоуправления;

обеспечение роста доходов бюджета Прионежского муниципального района;

обеспечение контроля за соблюдением условий договоров аренды муниципального имущества и земельных участков;

создание условия для повышения уровня занятости населения Прионежского муниципального района;

снижение уровеня общей безработицы;

повышение эффективности муниципального управления;

подготовка документов территориального планирования;

разработка правил землепользования и застройки;

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году предусмотрено 16866,03 тыс. руб.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2016 году составило 13698,24 тыс. руб. или 81,22% от плановых назначений.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности составляет 4 балла и относится к группе с достаточной эффективностью реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Развитие образования в Прионежском муниципальном районе»

В 2016 году доступность образования обеспечивалась 27 образовательными учреждениями:

8 дошкольных образовательных учреждений;

13 средних общеобразовательных школ, из них – 6 реализуют и программы дошкольного образования (присоединены детские сады);

1 основные общеобразовательные школы;

5 учреждения дополнительного образования.

В состав муниципальной программы водит подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»

Основными мероприятиями программы являются:

Реализация образовательной программы дошкольного образования:

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образовании. В 2016 году были открыты 53 дополнительных места в 4-х образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования Прионежского муниципального района;

реконструкция функционирующих образовательных организаций Прионежского муниципального района. В декабре 2016 года завершён перевод дошкольного учреждения в п.Ладва- Ветка из ветхого деревянного здания 1937 года постройки в здание МОУ «Ладва-Веткинская ООШ №7». Произведено перепрофилирования одного из кабинетов и лаборантской в спортивный зал и его дооборудование для хранения инвентаря. Учреждению были направлены средства субсидии, предоставляемой на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом на перепрофилирование помещения в размере 1 млн.рублей;

открытие групп кратковременного пребывания и организация работы консультационных пунктов при образовательных учреждениях. В большинстве образовательных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования на территории Прионежского муниципального района, открыты консультационные пункты для родителей, чьим детям не предоставлена услуга дошкольного образования. За 2016 года в консультационные пункты обратилось 147 родителей детей до 3-х лет и 154 родителя детей старше 3-х лет (за 2015 год — всего 142 родителя, 2014 год – 52 родителя).

развитие и реализация моделей получения качественного дошкольного образования в форме услуги сопровождения раннего развития детей (в возрасте от 0 до 3 лет). Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития детей, от общего числа детей возрастет до 30 процентов. План — 7 %, Факт — 19,3%. Превышение данного показателя на 12,3% обусловлено созданием условий приема детей в возрасте одного года в образовательные учреждения с. Деревянное, п. Деревянка, п. Ладва. В рамках Соглашения о взаимодействии при использовании автоматизированной информационной системы «Электронное образование» Республики Карелия» по оказанию муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» Администрация ведет ежедневную работы по актуализации данных в АИС «Электронное образование» Республики Карелия подсистема «Электронный детский сад». Для постановки на учет и зачисление в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования на территории Прионежского муниципального района, в 2016 году было принято 420 заявлений.

Реализация образовательных программ общего и дополнительного образования:

сохранение сети детских и юношеских творческих объединений, поддержка различных форм самодеятельности детей и подростков

разработка и реализация муниципальных планов развития системы дополнительного образования детей

развитие сферы неформального образования и социализации детей.  Проведено 22 пришкольных специализированных (профильных) лагеря для 537 человек; из них 308 человек -  дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Специализированный (профильный) лагерь, наиболее востребованная форма организации отдыха; проведение лагерей в данной форме, наряду с лагерями дневного пребывания.

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей:

повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников и руководителей образовательных организаций;

проведение муниципальных конференций, мастер-классов пилотными площадками по внедрению ФГОС;

проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства

доведение заработной платы педагогических работников образовательных организаций до средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций в Республике Карелия.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2016 году составило414252,24 тыс. руб. или 96,9% от плановых назначений.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, показатель эффективности составляет 8,6 балла и относится к группе с достаточной эффективностью реализации муниципальной программы

Рейтинг эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района в 2016 году представлен в Приложении 1 к настоящему Докладу.

Предложения по результатам оценки эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района в 2016 году:

Предусмотреть обязательность внесения целевых показателей в муниципальные программы;

Своевременное предоставление информации Финансовым управлением  Прионежского муниципального района в случае изменения ассигнований, предусмотренных бюджетом для внесения изменений в муниципальные программы.

Начальник отдела экономики                                                        Н.А. Иванычева