РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября  2017 г.                                                                                          № 1064

О внесении изменений в план мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Шуйского сельского поселения Прионежского муниципального района

В соответствии с решением комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселений Прионежского муниципального района от 29.09.2017 №3 Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в план мероприятий по подготовке проекта Генерального плана Шуйского сельского поселения, утвержденный постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 21.06.2017 № 673 «О подготовке проекта Генерального плана Шуйского сельского поселения Прионежского муниципального района» и изложить в прилагаемой редакции.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации

Прионежского муниципального района	Ю.И. Кузьмин

Дело - 1, отдел архитектуры и управления земельными ресурсами - 2, Администрация Шуйского сельского поселения - 1, Министерство экономического развития Российской Федерации - 1, Глава Республики Карелия А.О. Парфенчиков - 1, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия - 1,  Прокуратура Прионежского муниципального района - 1

Приложение к постановлению Администрации

Прионежского муниципального района

25.10. 2017 №1064

ПЛАН

мероприятий по подготовке Проекта

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Проекта | Июнь — сентябрь 2017 года |
| 2 | Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, посредством размещения его в федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) | Октябрь 2017 года |
| 3 | Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Октябрь — декабрь 2017 года (в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к Проекту и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП) |
| 4 | Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения. | Октябрь 2017 года |
| 5 | Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района | Ноябрь 2017 года (не может быть менее одного месяца и более трех месяцев с момента оповещения жителей о времени и месте проведения публичных слушаний по Проекту до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний; результаты публичных слушаний должны быть опубликованы не позднее чем через 7 дней после проведения публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений) |
| 6 | Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом заключений о результатах публичных слушаний постановления о согласии с Проектом и направлении его (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении его на доработку | Декабрь 2017 года |
| 7 | Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту постановления об утверждении Проекта или об отклонении Проекта и направлении его Главе Администрации Прионежского муниципального района на доработку | Декабрь 2017 года |