РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2017 г.                                                                                             № 1381

О подготовке проекта Генерального плана Заозерского сельского поселения Прионежского муниципального района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п. 20 ч. 1, ч. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Прионежского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

    - Приступить к подготовке проекта Генерального плана Заозерского сельского поселения Прионежского муниципального района (далее — Проект).

    - Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке Проекта.

    - Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в источниках официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района.

    - Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 23.06.2016 № 687 «О подготовке проектов внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Заозерского сельского поселения» признать утратившим силу в части подготовки внесения изменений в Генеральный план Заозерского сельского поселения.

    - Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами Администрации Прионежского муниципального района.

Глава Администрации

Прионежского муниципального района	Ю.И. Кузьмин

Дело - 1, отдел архитектуры и управления земельными ресурсами - 2, Администрация Заозерского сельского поселения - 1, Министерство экономического развития Российской Федерации - 1, Глава Республики Карелия А.О. Парфенчиков - 1, Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия - 1,  Прокуратура Прионежского муниципального района - 1

Приложение к постановлению Администрации

Прионежского муниципального района

2017 №

ПЛАН

мероприятий по подготовке Проекта

| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Разработка Проекта | Январь - март 2018 года |
| 2 | Направление Проекта на согласование в уполномоченные органы в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, посредством размещения его в федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) | Март - апрель 2018 года |
| 3 | Согласование Проекта с уполномоченными органами, установленными статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации | Апрель - июль 2018 года (в трехмесячный срок со дня поступления в эти органы уведомления об обеспечении доступа к Проекту и материалам по его обоснованию в ФГИС ТП) |
| 4 | Подготовка постановления Главы Прионежского муниципального района о проведении публичных слушаний. Публикация Проекта и данного постановления в печатных средствах массовой информации, установленных для официального опубликования муниципальных правовых актов Прионежского муниципального района (далее - СМИ); размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района, оповещение жителей муниципального образования о времени и месте их проведения. | Апрель 2018 года |
| 5 | Проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Публикация заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в СМИ и размещение на официальном сайте Прионежского муниципального района | Июнь - июль 2018 года (не может быть менее одного месяца и более трех месяцев с момента оповещения жителей о времени и месте проведения публичных слушаний по Проекту до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний; результаты публичных слушаний должны быть опубликованы не позднее чем через 7 дней после проведения публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений) |
| 6 | Принятие Главой Администрации Прионежского муниципального района с учетом заключений о результатах публичных слушаний постановления о согласии с Проектом и направлении его (с приложением протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту) в Совет Прионежского муниципального района или об отклонении Проекта и направлении его на доработку | Июнь - июль 2018 года |
| 7 | Принятие Советом Прионежского муниципального района с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту постановления об утверждении Проекта или об отклонении Проекта и направлении его Главе Администрации Прионежского муниципального района на доработку | Сентябрь 2018 года |

| Ведущий специалист отдела архитектуры и управления земельными ресурсами |
| --- |
|  | Д.А. Коняхин |

| И.о. начальника отдела архитектуры и управления земельными ресурсами |
| --- |
|  | С.В. Картылайнен |

| Начальник юридического отдела |
| --- |
|  | Т.Л. Зенина |