УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Прионежского муниципального района

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года №\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**Пожарная безопасность на объектах образования**

**Прионежского муниципального района**

**Раздел I. Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование муниципальной программы | Пожарная безопасность на объектах образования  Прионежского муниципального района (далее - Программа) |
| 2 | Основание дляразработкипрограммы | Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 01.07.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации""Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗФедеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"Федеральный закон РФ от 22.07.2008 3123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"Приказ Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"Постановление АдминистрацииПрионежского муниципального района № 2361 от 16 октября 2014 года «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района». |
| 3 | Муниципальный заказчик программы | Администрация Прионежского муниципального района |
| 4 | Цельпрограммы | Защита жизни и здоровья обучающихся и работников муниципальных образовательных учреждений Прионежского муниципального районаОбеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Прионежского муниципального района |
| 5 | Задачипрограммы | - обеспечение противопожарной защиты на объектах муниципальной собственности в области образования;- приведение автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией объектов образования в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;- приведение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности- выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС в образовательных организациях |
| 6 | Сроки реализации программы | 2021 – 2026 годы |
| 7 | Исполнителипрограммы | Администрация Прионежского муниципального района,отдел образования и социального развития Администрации ПМР,муниципальное учреждение «Хозяйственно – эксплуатационная группа»,отдел по мобилизационной работе, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации Прионежского муниципального района,муниципальные образовательные учреждения Прионежского муниципального района |
| 8 | Объемы и источникифинансированиямероприятийпрограммы |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Год | Бюджет ПМР (тыс.руб.)  | Источникфинансирования не определен (тыс.руб.) | Итого (тыс.руб.) |
| 2021 | 235 | 0 | 235 |
| 2022 | 2 344 | 3000 | 5344 |
| 2023 | 2 206 | 13000 | 15206 |
| 2024 | 258 | 14500 | 14758 |
| 2025 | 321 | 10500 | 10821 |
| 2026 | 277 | 26500 | 26777 |
| ИТОГО | 5641 | 67500 | 73141 |

 |
| 9 | Планируемыерезультаты программы | Результаты:- создание необходимых условий для повышения безопасности граждан и имущества на объектах образования муниципальной собственности;- разработка проектно-сметной документации на автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией для 18 образовательных учреждений;- монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией в 26 зданиях образовательных учреждений;- выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС в образовательных организациях |

**Раздел II. Анализ проблемы и обоснование ее решения программными методами**

Обеспечение пожарной безопасности в образовательных организациях является одним из важных направлений в работе Администрации Прионежского муниципального района. Однако актуальность рассматриваемого вопроса остается востребованной. На начало учебного 2020 – 2021 года при приемке образовательных организаций контролирующими органами было указано, что системы автоматизированной пожарной сигнализации не соответствует требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. Соответственно, обеспечение обязательных требований пожарной безопасности и противопожарной защиты объектов муниципальной собственности требует принятия комплекса дополнительных мер.

В 2021 году ОНДПР Прионежского района УНДПР ГУ МЧС России по Республике Карелия проводят проверки образовательных организаций. Эти проверки показывают, что требования пожарной безопасности требуют значительных капиталовложений и временных затрат: установка и \ или замена дверей, ремонт крылец, реконструкция систем отопления, зонирование помещений дошкольных учреждений от школьных и другое.

На территории Прионежского муниципального района на 01.01.2021 года функционируют 24 образовательные организации, которые имеют в оперативном управлении всего 27 зданий. Для безопасного функционирования учреждений требуется соблюдение условий пожарной безопасности. Автоматические установки пожарной сигнализации были монтированы в образовательных организациях в 2008 году. Срок их функционирования истек. Зачастую средств, выделяемых на текущие расходы, хватает только на содержание имеющихся автоматических установок пожарной сигнализации. На демонтаж старой и установку новых систем необходим большой объем средств, которые, учитывая бюджет Прионежского муниципального района, одномоментно предусмотреть не представляется возможным. Поэтому данную проблему необходимо решать программными методами.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать обеспечению противопожарной защиты на объектах муниципальной собственности в области образования.

**Раздел III. Цель и задачи программы**

Цель Программы:

защита жизни и здоровья обучающихся и работников муниципальных образовательных организаций Прионежского муниципального района, обеспечение пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях Прионежского муниципального района.

Задачи Программы:

- обеспечение противопожарной защиты на объектах муниципальной собственности в области образования;

- приведение автоматической системы и установки противопожарной защиты объектов образования в соответствие требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- приведение технической документации на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности;

- выполнение требований предписаний отдела надзорной деятельности Прионежского района Управления надзорной деятельности ГУ МЧС в образовательных организациях.

**Раздел IV. Перечень мероприятий программы**

1. Запрос коммерческих предложений стоимости проектно – сметной документации (далее - ПСД) на установку автоматической установки пожарной сигнализации (далее - АПС) и формирование бюджета Прионежского муниципального района
2. Разработка ПСД, определение финансирования на монтаж АПС после получения ПСД.
3. Приведение всех проведенных мероприятий в соответствие с требованиями современного законодательства для организации обеспечения противопожарной защиты

Запланированные мероприятия направлены на решение поставленных задач.

**Раздел V. Показатели (индикаторы программы)**

Прогнозируемые значения целевых показателей в целом за период реализации Программы к существующему (сложившемуся) уровню 2021 года оцениваются с разбивкой по годам. Перечень целевых показателей представлен в **Приложении 1** к настоящей Программе.

При определении уровня достижения показателя считать его равным 100 %, если фактическое значение показателя равно или превышает плановое.

**Раздел VI. Обоснования ресурсного обеспечения программы**

Реализация комплекса программных мероприятий по обеспечению противопожарной защиты предполагает соответствующее финансовое обеспечение. Программа является муниципальной, разработана сроком на 7 лет, что позволит реально и эффективно осуществить запланированные мероприятия.

Финансирование Программы запланировано за счет средств бюджета муниципального образования «Прионежский муниципальный район» и иных источников финансирования, что отражено в **Приложении 2** к настоящей Программе. Поскольку бюджет Прионежского муниципального района является дефицитным, невозможно предусмотреть денежные средства на реализацию всех мероприятий Программы за счет местного бюджета. В связи с этим требуется привлечение финансовых средств, которые в настоящее время не определены.

**Раздел VII. Механизм реализации Программы**

 Администрация Прионежского муниципального района координирует ход выполнения Программы, проводит анализ выполнения программных мероприятий, определяет формы и методы организации управления реализацией программных мероприятий.

Координация хода выполнения Программы заключается в получении необходимой информации о реализации программных мероприятий в виде прямого взаимодействия с исполнителями мероприятий, проведении рабочих совещаний по вопросам исполнения Программы. Анализ выполнения программных мероприятий заключается в подготовке и утверждении ежегодных отчетов, а также итогового отчета о реализации Программы. При необходимости Администрация Прионежского муниципального района с участием подведомственных муниципальных организаций вносит соответствующие предложения об изменении действующей Программы.

**Раздел VIII. Ожидаемые социально-экономические последствия реализации Программы**

Итогом реализации Программы в Прионежском муниципальном районе будет фактическая интеграция ресурсов Прионежского муниципального района для практической организации обеспечения противопожарной защиты на объектах муниципальной собственности в области образования. Планируемые мероприятия направлены на совершенствование уровня пожарной безопасности на объектах образования Прионежского муниципального района, приведение состояния пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов, создание условий для обеспечения защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на объектах образования.

**Приложение 1**

**Перечень программных мероприятий и целевые показатели за период реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на объектах образования Прионежского муниципального района»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Целевые показатели (единиц зданий)** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **ИТОГО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  |
| 1 | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | 2 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | **26** |
| 2 | Монтаж АПС и СОУЭ | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | **26** |
| 3 | Устранение предписаний надзорных органов | 22 | 20 | 14 | 10 | 6 | 0 | **0** |

**Приложение 2**

**Источник финансирования мероприятий муниципальной программы** «**Пожарная безопасность на объектах образования Прионежского муниципального района» и финансовые ресурсы на ее реализацию**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Объекты** | **Наименование мероприятий** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (прогноз), тыс.руб.** |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1 | МОУ Шуйская средняя общеобразовательная школа №1 | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | **107** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9000 | **9000** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 2 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 п. Мелиоративный» | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | **103** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0 | 0 | **6500** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 3 | МОУ «Нововилговская средняя общеобразовательная школа №3» | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | **73** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | **4000** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 4 | МОУ Ладвинская средняя общеобразовательная школа №4 | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | **30** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | **4000** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 5 | МОУ «Ладва – Веткинская основная общеобразовательная школа №7» | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | **88** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | **2500** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 6 | МОУ «Пайская основная общеобразовательная школа №8» | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | **88** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | **2500** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 7 | МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа №9» | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | **67** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 5500 | 0 | 0 | 0 | **5500** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 8 | МОУ «Заозерская средняя общеобразовательная школа №10» | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | **170** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | **5000** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 9 | МОУ «Средняя общеобразовательная школа №44» | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | **56** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | **3000** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 10 | МОУ «Рыборецкая средняя общеобразовательная школа» | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **69** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | **3000** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 11 | МОУ «Шокшинская средняя общеобразовательная школа» | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 166  | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | **332** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | **4000** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 12 | МОУ «Шелтозерская средняя общеобразовательная школа | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | **111** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | **7500** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 13 | МДОУ детский сад №6 «Светлячок» с. Новая Вилга | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | **54** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | **2500** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 14 | МДОУ детский сад №20 «Родничок» п.Ладва | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | **60** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | **2500** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 15 | МДОУ детский сад №19 «Солнышко» п. Деревянка  | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | **75** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | **2500** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 16 | МДОУ «Детский сад №51 «Чебурашка» | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | **50** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | **2500** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 17 | МДОУ детский сад «Красная шапочка» д. Вилга | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | **54** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | **2500** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 18 | МКОУ дополнительного образования «Шуйская музыкальная школа» | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | бюджет муниципального образования Прионежский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | **54** |
| Монтаж АПС и СОУЭ | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | **2500** |
| Устранение предписаний надзорных органов | не определен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
|  | **ИТОГО по ПСД на АПС и СОУЭ:** |  |  | **235** | **344** | **206** | **258** | **321** | **277** | **1641** |
|  | **ИТОГО на АПС и СОУЭ:** |  |  | **235** | **5344** | **15206** | **14758** | **10821** | **26777** | **73141** |
|  | **ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Приложение №3 к программе "Пожарная безопасность на объектах образования Прионежского муниципального района"** |
|  |  |  |  |
| **Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной программы** |   |
|  |
|   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |   |
| **№** | **Наименование мероприятий** | **Расходы (тыс. руб.), годы** |
|  |
|  |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **итого** |  |
| 1 | Разработка ПСД на установку АПС и СОУЭ | 235,00 | 344,00 | 206,00 | 258,00 | 321,00 | 277,00 | 0,00 | 1641,00 |  |
| 2 | Монтаж АПС и СОУЭ | 0,00 | 5000,00 | 15000,00 | 14500,00 | 10500,00 | 12500,00 | 14000,00 | 71500,00 |  |
| 3 | Устранение предписаний надзорных органов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **ИТОГО** |   | **235,00** | **5344,00** | **15206,00** | **14758,00** | **10821,00** | **12777,00** | **14000,00** | **73141,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |