Утвержден распоряжением

Правительства Республики Карелия

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 года № \_\_\_\_\_р-П

ПЛАН

основных мероприятий до 2027 года, проводимых на территории Республики Карелия

в рамках Десятилетия детства

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители и соисполнители | Срок исполнения | Ожидаемый результат |
| 2021-2024 годы | 2025-2027 годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **I. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ С ДЕТСТВА** |
| 1.1. | Совершенствование организации деятельности структурных подразделений медицинских организаций, расположенных в образовательных организациях, включая вопросы их оснащения | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Карелия (далее – органы местного самоуправления) (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | организована работа по обновлению стандарта оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях | 100 процентов структурных подразделений медицинских организаций, расположенных в образовательных организациях, оснащены и функционируют в соответствии с новыми стандартами (ежегодно с 2021 года нарастающим итогом и итоговым результатом в 2027 году) |
| 1.2. | Подготовка специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2024 годы | повышены доступность и качество осуществления медицинской реабилитации детей, оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями посредством подготовки новых специалистов, осуществляющих медицинскую реабилитацию детей, в рамках непрерывного медицинского образования |  |
| 1.3. | Совершенствование организации медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 год | повышены доступность и качество оказания медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями |  |
| 1.4. | Реализация мероприятий по созданию детских реабилитационных отделений в медицинских организациях и детских реабилитационных центров всех форм собственности | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | повышена доступность медицинской реабилитации детям, в том числе увеличен охват детей в возрасте до 3 лет жизни и детей-инвалидов, нуждающихся в медицинской реабилитации;приняты меры по созданию и развитию детской реабилитационной службы Республики Карелия  |  в Республике Карелия создана современная и эффективная реабилитационная служба  |
| 1.5. | Разработка и реализация мероприятий по дальнейшему развитию и совершенствованию телемедицинских технологий в системе комплексной реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | реализуются мероприятия по комплексной дистанционной реабилитации с применением телемедицинских технологий  | в Республике Карелия организовано применение телемедицинских технологий при оказании комплексных реабилитационных услуг детям |
| 1.6. | Реализация мероприятий, направленных на ответственное отношение к репродуктивному здоровью | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2024 годы | обеспечено повышение квалификации специалистов в сфере профилактики абортов;создана инфраструктура взаимодействия с некоммерческими организациями в сфере профилактики абортов и информирования населения;на базе всех женских консультаций и родильных домов организована комплексная просветительская работа по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных |  |
| 1.7. | Организация медицинской помощи семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения | Министерство здравоохранения Республики Карелия, ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Карелия» (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | увеличение количества циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования с целью увеличения числа рождений | увеличение количества циклов экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования с целью увеличения числа рождений |
| 1.8. | Работа с беременными женщинами и женщинами с детьми, содержащимися в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний: выработка и реализация комплекса мер, направленных на снижение количества абортов и профилактики отказов матерей от новорожденных детей | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия (далее – УФСИН РФ по РК) (по согласованию),Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний проводится работа по снижению количество абортов | в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний проводится работа по снижению количество абортов |
| 1.9. | Оптимизация медицинской и психолого-педагогической помощи детям, воспитывающимся в домах ребенка Федеральной службы исполнения наказаний | Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Карелия (по согласованию),Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2022 годы | обеспечено раннее выявление врожденных заболеваний;созданы комфортные психологические условия для пребывания детей в домах ребенка Федеральной службы исполнения наказаний |  |
| 1.10. | Организация и проведение мероприятий в рамках совершенствования национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям | Министерство здравоохранения Республики Карелия,Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (по согласованию)  | 2021 - 2027 годы | проводится вакцинация детей Республики Карелия в рамках совершенствования национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям | проводится вакцинация детей Республики Карелия в рамках совершенствования национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
| 1.11. | Повышение приверженности населения к иммунопрофилактике, в том числе в рамках вакцинации национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям | Министерство здравоохранения Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | увеличен охват контингента детей, подлежащего вакцинации;снижено количество отказов от прививок;снижено количество случаев инфекционных заболеваний среди детей посредством специфической иммунопрофилактики;проведены мероприятия, направленные на популяризацию иммунопрофилактики, в том числе с использованием средств массовой информации | увеличен охват контингента детей, подлежащего вакцинации;снижено количество отказов от прививок;снижено количество случаев инфекционных заболеваний среди детей посредством специфической иммунопрофилактики |
| 1.12. | Организация и проведение мероприятий по популяризации цифровых сервисов мониторинга состояния здоровья детей (в личном кабинете «Мое здоровье» на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), включая сервисы информирования и обратной связи с родителями (законными представителями) | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2024 годы | внедрение и функционирование сервисов «Наблюдения и назначения», «Сведения о вакцинации», сервиса заказа справок онлайн;обеспечение доступа родителям (законным представителям) к информации о состоянии здоровья несовершеннолетних: электронным медицинским документам о состоянии здоровья несовершеннолетних, медицинским назначениям (рецептам), сведениям о вакцинации детей (плановой и фактической) и т.п. |  |
| 1.13. | Участие в формировании информационно-методической базы для создания системы профилактики школьно обусловленных заболеваний среди обучающихся в общеобразовательных организациях;организация мероприятий школьно обусловленных заболеваний среди обучающихся в общеобразовательных организациях Республики Карелия | Министерство здравоохранения Республики Карелия,Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (по согласованию),Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2021 - 2024 годы | внедрены в работу общеобразовательных организаций методические рекомендации по профилактике школьно обусловленных заболеваний среди обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе:методические рекомендации по профилактике школьно обусловленных заболеваний, в том числе болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, среди обучающихся общеобразовательных организаций;методические рекомендации по профилактике болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани обучающихся в образовательных организациях;методики оценки риска нарушения осанки под воздействием факторов среды общеобразовательных организаций;методические рекомендации по профилактике травматизма несовершеннолетних обучающихся в образовательных организациях;методические рекомендации по профилактике развития и прогрессирования близорукости среди обучающихся в общеобразовательных организациях;методические рекомендации по созданию безопасной образовательной среды на занятиях физической культурой и спортом;методики оценки риска развития нарушения зрения и прогрессирования нарушений зрения под воздействием факторов среды общеобразовательных организаций;рекомендации по использованию компьютерных технологий и электронного обучения в работе с обучающимися;реализованы мероприятия, направленные на формирование безопасного поведения во время занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях |  |
| 1.14. | Принятие мер по профилактике йодного дефицита, в том числе посредством использования йодированной пищевой поваренной соли | Министерство здравоохранения Республики Карелия,Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (по согласованию) | 2021 - 2024 годы | обеспечено сокращение йододефицита у населения, проживающего на территории Республики Карелия |  |
| 1.15. | Реализация дополнительных мер по снижению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции и алкоголя несовершеннолетними | Министерство здравоохранения Республики Карелия,Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (по согласованию),Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2021 - 2024 годы | реализованы дополнительные меры по снижению потребления табака и иной никотинсодержащей продукции |  |
| 1.16. | Разработка и распространение (обновление) информационно-просветительских материалов, направленных на формирование у родителей (законных представителей) базовых знаний по профилактике заболеваний детей, в том числе по вопросам вакцинопрофилактики | Министерство здравоохранения Республики Карелия,Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | сформированы и распространены информационно-просветительские материалы, направленные на формирование у родителей (законных представителей) базовых знаний по профилактике заболеваний детей | постоянно обновляются информационно-просветительские материалы, направленные на формирование у родителей (законных представителей) базовых знаний по профилактике заболеваний детей, основанные на современных сведениях и достижениях науки |
| 1.17. | Реализация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у детей и молодежи, внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний | Министерство здравоохранения Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | увеличение числа детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни;рост вовлеченности обучающихся в деятельность общественных объединений, ориентированных на формирование здорового образа жизни (включая волонтерские отряды) | увеличение числа детей и молодежи, охваченных мероприятиями, направленными на формирование здорового образа жизни;рост вовлеченности обучающихся в деятельность общественных объединений, ориентированных на формирование здорового образа жизни (включая волонтерские отряды) |
| 1.18. | Организация питания обучающихся в общеобразовательных организациях, организация горячего питания обучающихся очно по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Карелия | Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся очно по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Карелия | создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях, обучающихся очно по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих в государственных профессиональных образовательных организациях Республики Карелия |
| 1.19. | Организация проведения ежегодных профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в возрасте до 18 лет, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой (попечительством) и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | наблюдение за состоянием здоровья несовершеннолетних, своевременное выявление начальных форм заболеваний и факторов риска их развития;проведение мероприятий, направленных на информирование родителей (законных представителей) детей о целесообразности профилактических медицинских осмотров;проведение перед очередным профилактическим осмотром ребенка анализа выполнения родителями (законными представителями) рекомендаций предыдущего профилактического осмотра | наблюдение за состоянием здоровья несовершеннолетних, своевременное выявление начальных форм заболеваний и факторов риска их развития;проведение мероприятий, направленных на информирование родителей (законных представителей) детей о целесообразности профилактических медицинских осмотров;проведение перед очередным профилактическим осмотром ребенка анализа выполнения родителями (законными представителями) рекомендаций предыдущего профилактического осмотра  |
| 1.20. | Организация мер по профилактике туберкулеза среди подростков 15 – 17 лет  | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | обеспечение 100-процентного охвата флюорографическим исследованием подростков 15 – 17 лет  | обеспечение 100-процентного охвата флюорографическим исследованием подростков 15 – 17 лет  |
| 1.21. | Совершенствование системы раннего выявления и коррекции нарушений в развитии детей, выявление у детей генетических болезней обмена веществ на доклиническом этапе | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | своевременное проведение в Республике Карелия неонатального и аудиологического скрининга детей | своевременное проведение в Республике Карелия неонатального и аудиологического скрининга детей |
| 1.22. | Выявление в Республике Карелия детей, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | эффективное межведомственное взаимодействие с медицинскими организациями федерального подчинения по вопросам диагностики и лечения несовершеннолетних с редкими (орфанными) заболеваниями;разработка системы маршрутизации и консультирования семей с детьми, страдающими редкими (орфанными) заболеваниями | эффективное межведомственное взаимодействие с медицинскими организациями федерального подчинения по вопросам диагностики и лечения несовершеннолетних с редкими (орфанными) заболеваниями;разработка системы маршрутизации и консультирования семей с детьми, страдающими редкими (орфанными) заболеваниями |
| 1.23. | Своевременное направление детей для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | совершенствование качества медицинской помощи детям;проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей | совершенствование качества медицинской помощи детям;проведение мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей |
| 1.24. | Совершенствование системы наблюдения за детьми первого года жизни в целях выявления детей, подверженных риску задержки двигательного, речевого и когнитивного развития, и своевременного оказания им медицинской помощи  | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | выявление детей, подверженных риску задержки двигательного, речевого и когнитивного развития;своевременное оказание медицинской помощи детям | выявление детей, подверженных риску задержки двигательного, речевого и когнитивного развития;своевременное оказание медицинской помощи детям  |
| 1.25. | Совершенствование службы катамнестического наблюдения и реабилитации недоношенных детей | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | разработка и внедрение единого регистра для недоношенных детей;создание индивидуальной программы наблюдения, реабилитационных мероприятий и восстановительной терапии;проведение вакцинации детей по индивидуальному графику и сверх запланированной в национальном календаре профилактических прививок;профилактика отдаленных последствий перинатальной патологии, уменьшение хронических заболеваний, снижение инвалидизации детей | разработка и внедрение единого регистра для недоношенных детей;создание индивидуальной программы наблюдения, реабилитационных мероприятий и восстановительной терапии;проведение вакцинации детей по индивидуальному графику и сверх запланированной в национальном календаре профилактических прививок;профилактика отдаленных последствий перинатальной патологии, уменьшение хронических заболеваний, снижение инвалидизации детей |
| 1.26. | Организация отдыха и оздоровления детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, а также состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел | Министерство образования Республики Карелия,Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство внутренних дел Республики Карелия (по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2022 годы | возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста, проживающих на территории Республики Карелия, – до 28 процентов;увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, проживающих на территории Республики Карелия и находящихся в трудной жизненной ситуации, до 50 процентов | увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста, проживающих на территории Республики Карелия, – до 28 процентов;увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, проживающих на территории Республики Карелия и находящихся в трудной жизненной ситуации, до 50 процентов |
| **II. БЛАГОПОЛУЧИЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ**  |
| 2.1. | Расширение доступности мер социальной поддержки семьям с детьми с учетом установления единого подхода к определению состава семьи и перечня доходов, используемых при их предоставлении | Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство финансов Республики Карелия | 2021 - 2022 годы | увеличено число семей, получающих меры социальной поддержки |  |
| 2.2. | Применение нового подхода при расчете нуждаемости семей в ежемесячной выплате на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно | Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство финансов Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | увеличен размер выплаты, осуществляемой семьям с детьми, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Республике Карелия | увеличен размер выплаты, осуществляемой семьям с детьми, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в Республике Карелия |
| 2.3. | Реализация механизма предоставления гражданам мер социальной поддержки на основании одного заявления (без истребования дополнительных документов) | Министерство социальной защиты Республики Карелия,государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия (по согласованию) | 2021 - 2024 годы | 60 процентов семей с детьми получают меры социальной поддержки на детей на основании одного заявления (без истребования дополнительных документов) | 75 процентов семей с детьми получают меры социальной поддержки на детей на основании заявления (без истребования дополнительных документов) |
| 2.4. | Расширение перечня мероприятий, включаемых в программу социальной адаптации получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, обеспечение согласования мероприятий, реализуемых на основании социального контракта с иными мерами поддержки | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2021 - 2024 годы | проведены мероприятия по совершенствованию механизма оказания государственной социальной помощи семьям с детьми на основании социального контракта в соответствии с ведомственной целевой программой оказания гражданам государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь» и ее приоритизация в системе мер государственной поддержки семей;увеличена доля семей с детьми, преодолевших трудную жизненную ситуацию, доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь:2021 год – 4,1% ;2022 год – 4,8%;2023 год – 5,6%;2024 год – 6,8%. |  |
| 2.5. | Реализация мероприятий по предоставлению многодетным семьям земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2024 годы | сокращена очередь многодетных семей на предоставление земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой |  |
| 2.6. | Подготовка предложений по формированию за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации механизма поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям бесплатно (по запросам федеральных органов исполнительной власти) | Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия | 2021 - 2024 годы | определены механизмы поддержки создания инженерной и коммунальной инфраструктуры земельных участков, выделяемых многодетным семьям, за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |  |
| 2.7. | Апробирование и внедрение разработанной Минтрудом России типовой модели социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства | Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2022 - 2024 годы | в Республике Карелия апробирована и внедрена разработанная Минтрудом России типовая модель социально-психологической поддержки несовершеннолетних матерей, включая воспитанниц организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в помощи и поддержке государства;снижено количество отказов несовершеннолетних матерей от новорожденных детей;созданы условия для получения образования, трудоустройства несовершеннолетних матерей, повышения качества их жизни |  |
| 2.8. | Реализация механизма проактивного информирования семей с детьми о праве на получение мер социальной поддержки | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2022 год | 100 процентов граждан, имеющих учетные записи в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» и давших согласие на получение проактивного информирования при рождении ребенка, получают уведомления в личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) о положенных мерах социальной поддержки |  |
| 2.9. | Направление информации о региональных практиках социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе малообеспеченных, в целях обобщения и тиражирования указанных практик во всех субъектах Российской Федерации (по запросам федеральных органов исполнительной власти) | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2022 год | направление информации (по запросам федеральных органов исполнительной власти) в целях создания реестра эффективных социальных региональных практик социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе малообеспеченных;внедрение социального сопровождения семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации в Республике Карелия;упрощение для семей с детьми процедуры получения помощи;рост доступности и качества социальных и иных услуг для семей с детьми |  |
| 2.10. | Реализация мероприятий федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» и ее дальнейшее совершенствование | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2021 – 2027годы | повышение уровня жизни семей с детьми, которым предоставляются меры социальной поддержки в рамках национального проекта «Демография» | повышение уровня жизни семей с детьми, которым предоставляются меры социальной поддержки в рамках национального проекта «Демография» |
| 2.11. | Анализ и выработка мер, направленных на обеспечение единого порядка предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми на территории Республики Карелия | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2021 – 2027годы | обеспечение единого подхода в деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия по предоставлению мер социальной поддержки | обеспечение единого подхода в деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия по предоставлению мер социальной поддержки |
| 2.12. | Разработка нормативных правовых актов Республики Карелия, предусматривающих увеличение размера ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, осуществляемой семьям с детьми, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом такой выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской Федерации | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2021 - 2027годы | осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно с учетом дифференцированного подхода к определению ее размера в соответствии с действующим законодательством | осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно с учетом дифференцированного подхода к определению ее размера в соответствии с действующим законодательством |
| 2.13. | Информирование семей, имеющих трех и более детей, о направлениях использования средств регионального материнского (семейного) капитала | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2021 - 2027годы | повышение уровня жизни семей, имеющих трех и более детей;повышение социальной защищенности многодетных семей | повышение уровня жизни семей, имеющих трех и более детей;повышение социальной защищенности многодетных семей |
| 2.14. | Использование мер социальной поддержки в виде обеспечения специальными молочными продуктами детей в возрасте до 3 лет, не посещающих детские дошкольные образовательные организации, из малоимущих семей, находящихся в социально опасном положении, обеспечение качественными безопасными лекарственными препаратами детей первых трех лет жизни и детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2027годы | содействие сохранению здоровья детей из многодетных семей и малоимущих семей, находящихся в социально опасном положении | содействие сохранению здоровья детей из многодетных семей и малоимущих семей, находящихся в социально опасном положении |
| 2.15. | Создание условий для совмещения обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью и организация профессионального обучения (переобучения) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | Управление труда и занятости Республики  | 2021 - 2027годы | увеличение числа родителей, имеющих несовершеннолетних детей, трудоустроенных или открывших собственное дело при содействии органов службы занятости, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, и повышение уровня занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста:2021 год: численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, - 205 человек;уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, - 75,8 процента в общей численности женщин, имеющих детей дошкольного возраста.2024 год: численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, - 156 человек;уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, - 76,2 процента в общей численности женщин, имеющих детей дошкольного возраста | увеличение числа родителей, имеющих несовершеннолетних детей, трудоустроенных или открывших собственное дело при содействии органов службы занятости, и женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, прошедших профессиональное обучение и (или) получивших дополнительное профессиональное образование, и повышение уровня занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста:2025 год: численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, - 205 человек;уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, - 75,8 процента в общей численности женщин, имеющих детей дошкольного возраста.2027 год: численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, - 156 человек;уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста, - 76,2 процента в общей численности женщин, имеющих детей дошкольного возраста |
| 2.16. | Оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей, а также родителей, воспитывающих детей-инвалидов | Управление труда и занятости Республики Карелия | 2021 - 2027годы | увеличение числа трудоустроенных многодетных родителей, а также родителей, воспитывающих детей-инвалидов | увеличение числа трудоустроенных многодетных родителей, а также родителей, воспитывающих детей-инвалидов |
| 2.17. | Оказание содействия в трудоустройстве выпускникам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов | Управление труда и занятости Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2021 - 2027годы | увеличение численности трудоустроенных выпускников профессиональных образова-тельных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов, в том числе при содействии службы занятости | увеличение численности трудоустроенных выпускников профессиональных образова-тельных организаций и образовательных организаций высшего образования из числа инвалидов, в том числе при содействии службы занятости  |
| 2.18. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Управление труда и занятости Республики Карелия | 2021 - 2027годы | увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | увеличение доли детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в общей численности трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет  |
| **III. ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ, ОБУЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ** |
| 3.1. | Организация правового просвещения детей, родителей (законных представителей), специалистов, работающих с детьми и в интересах детей | Министерство образования и спорта Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия(по согласованию), органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | реализованы мероприятия по повышению уровня правовой грамотности детей, родителей (законных представителей), специалистов, работающих с детьми и в интересах детей, по вопросам защиты прав и интересов детей и семей, имеющих детей | организована работа по повышению правовой культуры субъектов образовательного процесса; увеличение численности участников мероприятий по правовому просвещению |
| 3.2. | Создание условий для увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | обеспечен к 2024 году охват не менее 80 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами:2021 год - не менее 76 процентов детей;2022 год - не менее 77 процентов детей;2023 год - не менее 78,5 процента детей;2024 год - 80 процентов детей | увеличен охват до 80,9 процента детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами |
| 3.3. | Создание и развитие системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | увеличен удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования:в 2021 году - 49 процентов;в 2022 году - 51 процент;в 2023 году - 53 процента;в 2024 году - 54 процента | удельный вес численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования составил не менее 57 процентов |
| 3.4. | Развитие региональной системы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, реализация мероприятий, направленных на стимулирование творческой деятельности учащихся детских школ искусств, создание благоприятных условий и внедрение образовательных программ, в том числе адаптированных для детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью | Министерство культуры Республики Карелия, органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | увеличена доля детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, в детских школах искусств;обеспечена методическая и консультативная поддержка в рамках реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств для детских школ искусств;обеспечено участие обучающихся образовательных организаций сферы культуры и искусства в международных и всероссийских мероприятиях в области музыкального, хореографического, изобразительного, театрального искусства, киноискусства и народного творчества, в том числе с участием детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;увеличена доля детей, принимающих участие в творческих мероприятиях различного уровня | обеспечено сохранение и развитие сети детских школ искусств;реализуются дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств;детские школы искусств Республики Карелия обеспечены современными учебно-методическими комплексами, разработанными в соответствии с федеральными государственными требованиями |
| 3.5. | Реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 года № 1155-р | Министерство культуры Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2026 годы | повышение статуса чтения в российском обществе, в том числе среди детей, и читательской активности российских граждан, в том числе детей;проведение мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов) по поддержке детской и юношеской литературы, книгоиздания, книгораспространения | проведение мероприятий (фестивалей, выставок, конкурсов) по поддержке детской и юношеской литературы, книгоиздания, книгораспространения;увеличение числа зарегистрированных пользователей библиотек (дети до 14 лет включительно) |
| 3.6. | Организация и проведение мероприятий государственных театров, концертных организаций и самостоятельных коллективов для детской аудитории | Министерство культуры Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | увеличена доля мероприятий для детей в общем числе мероприятий, проводимых театрами, концертными организациями, музеями и самостоятельными коллективами;увеличено число зрителей на мероприятиях для детей, проводимых театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами | расширена детская аудитория, принимающая участие в театральных и музейных мероприятиях;увеличено количество премьерных спектаклей для детей (категории от 0+ до 12+);увеличена численность участников культурно-образовательных мероприятий в музеях |
| 3.7. | Внедрение и реализация рабочей программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях | Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления(по согласованию) | сентябрь 2021 года, далее - ежегодно | внедрены и реализуются в общеобразовательных организациях примерные рабочие программы воспитания обучающихся | во всех общеобразовательных организациях внедрены рабочие программы воспитания на основе примерной рабочей программы воспитания обучающихся |
| 3.8. | Направление предложений с целях разработки перечня показателей эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (по запросам федеральных органов исполнительной власти) | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2022 год | направлены предложения для сформирования перечня показателей эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;повышение эффективности воспитательной деятельности образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования |  |
| 3.9. | Организация и проведение мероприятий по внедрению модуля «Основы воспитательной работы» в программы подготовки студентов по укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и «Организация работы с молодежью» | Министерство образования и спорта Республики Карелия, ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | в образовательных организациях высшего образования, ведущих подготовку кадров по укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и «Организация работы с молодежью» реализуется модуль «Основы воспитательной работы»  | 100 процентов выпускников образовательных организаций высшего образования, ведущих подготовку кадров по укрупненным группам специальностей и направлениям подготовки «Образование и педагогические науки» и «Организация работы с молодежью», прошли обучение в рамках модуля «Основы воспитательной работы» |
| 3.10. | Обеспечение доступности выполнения детьми нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | проводятся мероприятия по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для детей;доля детей, выполнивших нормативы испытаний (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:2021 год - 58 процентов;2022 год - 63 процента;2023 год - 65 процентов;2024 год - 70 процентов;информационная поддержка мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни и вовлечение детей в систематические занятия физической культурой и спортом, с использованием талисманов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | проводятся мероприятия по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» для детей;доля детей, выполнивших нормативы испытаний (тесты) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», - не менее 80 процентов; |
| 3.11. | Внедрение обновленных общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в деятельность образовательных организаций | Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2024 годы | обновлено содержание не менее 4 общеразвивающих программ в области физической культуры и спорта, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья;обеспечена доступность занятий физической культурой и спортом |  |
| 3.12. | Организация и проведение мероприятий по поддержке, развитию и популяризации детского туризма | Управление по туризму Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | обеспечено ежегодное увеличение охвата детей, принимающих участие в походах, туристических и экскурсионных программах | повышена доступность детского туризма в Республике Карелия;увеличено количество детей, принимающих участие в походах, туристических и экскурсионных программах |
| 3.13. | Реализация мер по развитию туристско-краеведческой деятельности, в том числе реализация программы Всероссийского туристско-краеведческого движения учащихся Российской Федерации «Отечество» | Управление по туризму Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | увеличено количество детей, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью;создана и функционирует маршрутно-квалификационная комиссия в Республике Карелия  | в Республике Карелия повышена доступность детского туризма;увеличено количество детей, принимающих участие в походах, слетах, экспедициях, экскурсиях, соревнованиях;обеспечивается участие детей в туристско-краеведческой деятельности (поход, экскурсия, экспедиция, слет, туристский маршрут);увеличено количество детей, занимающихся туристско-краеведческой деятельностью;100 процентов мероприятий, проводимых в условиях природной среды, обеспечены поддержкой маршрутно-квалификационных комиссий |
| 3.14. | Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере социальной поддержки, воспитания и образования, культуры, укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии, сохранения этнокультурного наследия для детей и молодежи, а также проекты, направленные на организацию отдыха, оздоровления и досуга детей и семей с детьми | Министерство образования и спорта Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия  | 2021 - 2027 годы | проведение мониторинга социально значимых программ, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями;оказание социально ориентированным некоммерческим организациям методической и финансовой поддержки;формирование культуры мира и согласия в обществе, в том числе в детско-юношеской среде;повышение воспитательного потенциала детей и семей с детьми | проведение мониторинга социально значимых программ, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями;оказание социально ориентированным некоммерческим организациям методической и финансовой поддержки;формирование культуры мира и согласия в обществе, в том числе в детско-юношеской среде;повышение воспитательного потенциала детей и семей с детьми |
| 3.15. | Реализация мероприятий по экологическому просвещению школьников и пропаганде бережного отношения к окружающей среде | Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | формирование у детей и молодежи бережного отношения к окружающей вреде;воспитание экологической ответственности школьников;реализация проектов, проведение конкурсов, акций среди обучающихся образовательных организаций экологической направленности;увеличение количества участников мероприятий экологической направленности  | формирование у детей и молодежи бережного отношения к окружающей вреде;воспитание экологической ответственности школьников;реализация проектов, проведение конкурсов, акций среди обучающихся образовательных организаций экологической направленности;увеличение количества участников мероприятий экологической направленности |
| 3.16. | Проведение детских фестивалей, конкурсов, соревнований и иных мероприятий, направленных на воспитание (гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое) и приобщение детей к культурному наследию | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, органы местного самоуправления)(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | формирование у детей и молодежи активной гражданской позиции, социально значимого и полезного поведения, неприятия антиобщественных норм поведения;обеспечение условий для самореализации обучающихся образовательных организаций Республики Карелия | формирование у детей и молодежи активной гражданской позиции, социально значимого и полезного поведения, неприятия антиобщественных норм поведения;обеспечение условий для самореализации обучающихся образовательных организаций Республики Карелия |
| 3.17. | Проведение этнокультурных мероприятий, направленных на изучение культуры и традиций коренных народов: межрегионального музыкального фестиваля вепсского фольклора Pajokeraine («Песенный клубок»), межрегионального фестиваля-конкурса «Вепсская сказка», республиканского фестиваля-конкурса «Карельская сказка» | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия, администрация Прионежского муниципального района (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | развитие творческих способностей детей через освоение ими ценностей народной культуры, развитие навыков сочинительства, грамотной выразительной устной речи, поощрение семейного общения на родном языке, повышение интереса культуре коренных народов и воспитание уважения к языку  | развитие творческих способностей детей через освоение ими ценностей народной культуры, развитие навыков сочинительства, грамотной выразительной устной речи, поощрение семейного общения на родном языке, повышение интереса культуре коренных народов и воспитание уважения к языку  |
| 3.18. | Проведение мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей, в том числе по вопросам формирования навыков ответственного отношения к здоровью | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия,органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | обеспечено ежегодное проведение не менее 100 мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей | обеспечено ежегодное проведение не менее 100 мероприятий по просвещению родителей (законных представителей) в области повышения компетенций в вопросах детско-родительских и семейных отношений, воспитания детей |
| 3.19. | Проведение республиканских мероприятий в области музыкального, хореографического, изобразительного искусства и народного творчества | Министерство культуры Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | повышение культурного уровня подрастающего поколения;реализация не менее 10 творческих проектов (программ) с участием одаренных детей и молодежи ежегодно | повышение культурного уровня подрастающего поколения;реализация не менее 10 творческих проектов (программ) с участием одаренных детей и молодежи ежегодно |
| 3.20 | Разработка и реализация культурно-просветительских проектов и программ (детских праздников, фестивалей, квестов. музейных программ и т.п.) для школьников Республики Карелия | Министерство культуры Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | повышение культурного уровня подрастающего поколения, развитие художественного вкуса;приобщение детей к историко-культурным ценностям Республики Карелия и Российской Федерации;реализация не менее 5 творческих проектов (программ) с участием одаренных детей и молодежи ежегодно | повышение культурного уровня подрастающего поколения, развитие художественного вкуса;приобщение детей к историко-культурным ценностям Республики Карелия и Российской Федерации;реализация не менее 5 творческих проектов (программ) с участием одаренных детей и молодежи ежегодно |
| 3.21. | Внедрение на территории Республики Карелия «Культурного дневника школьника» | Министерство культуры Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | повышение культурного уровня подрастающего поколения;развитие творческих способностей детей и подростков в процессе содержательного культурно-образовательного досуга | повышение культурного уровня подрастающего поколения;развитие творческих способностей детей и подростков в процессе содержательного культурно-образовательного досуга |
| 3.22. | Обеспечение показа национальных анимационных фильмов в сети государственных и муниципальных кинотеатров, расположенных на территории Республики Карелия | Министерство культуры Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию)  | 2021 - 2027 годы | обеспечение участия не менее 10 тыс. детей ежегодно в просмотре национальных анимационных фильмов | обеспечение участия не менее 10 тыс. детей ежегодно в просмотре национальных анимационных фильмов |
| 3.23. | Организация и проведения физкультурных и спортивных мероприятий среди детей и молодежи, семейных команд в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Карелия на соответствующий год  | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | реализация мер по повышению мотивации детей и молодежи Республики Карелия к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;реализация мер, направленных на предупреждение и профилактику негативных социальных явлений и правонарушений среди несовершеннолетних;увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов | реализация мер по повышению мотивации детей и молодежи Республики Карелия к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;реализация мер, направленных на предупреждение и профилактику негативных социальных явлений и правонарушений среди несовершеннолетних;увеличение доли обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов |
| 3.24. | Организация мероприятий по поддержке региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Карелия на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Республики Карелия «Петрозаводский педагогический колледж» (базовой профессиональной образовательной организации)  | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | создание и развитие базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Карелия | создание и развитие базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Республике Карелия |
| 3.25. | Организация проведения Чемпионата Республики Карелия «Абилимпикс»  | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Управление труда и занятости Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | создание эффективной системы профессиональной ориентации, мотивации, социализации и трудоустройства людей с инвалидностью;выявление и поддержка талантливых людей из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;увеличение численности участников Чемпионата Республики Карелия «Абилимпикс», обеспечение их 100-процентного трудоустройства | совершенствование системы профессиональной ориентации, мотивации, социализации и трудоустройства людей с инвалидностью;выявление и поддержка талантливых людей из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;увеличение численности участников Чемпионата Республики Карелия «Абилимпикс», обеспечение их 100-процентного трудоустройства |
| 3.26. | Организация и проведение региональных мероприятий (чемпионатов, конкурсов) по стандартам WorldSkills | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | развитие системы предпрофессиональной подготовки и профессиональной ориентации обучающихся;выявление и сопровождение одаренных детей и молодежи | развитие системы предпрофессиональной подготовки и профессиональной ориентации обучающихся;выявление и сопровождение одаренных детей и молодежи |
| 3.27. | Развитие форм временной занятости обучающихся, в том числе несовершеннолетних, находящихся на различных видах профилактического учета, посредством включения их в работу студенческих отрядов, добровольческих организаций, реализация волонтерских и социокультурных проектов | Министерство образования спорта Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | вовлечение обучающихся образовательных организаций Республики Карелия в различные виды социально активной деятельности;поддержка деятельности студенческих отрядов, волонтерских организаций, детских и юношеских общественных объединений | вовлечение обучающихся образовательных организаций Республики Карелия в различные виды социально активной деятельности;поддержка деятельности студенческих отрядов, волонтерских организаций, детских и юношеских общественных объединений |
| 3.28. | Анализ, распространение лучших практик и технологий воспитания и социализации детей, в том числе по проблемам духовно-нравственного, патриотического воспитания, сохранению семейных ценностей, по формированию у детей и молодежи гражданской позиции, устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе экстремистского характера | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия,Министерство социальной защиты, Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | реализуются успешные практики работы с несовершеннолетними, в том числе по проблемам духовно-нравственного, патриотического воспитания, сохранению семейных ценностей, по формированию у детей и молодежи гражданской позиции, устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе экстремистского характера | реализуются успешные практики работы с несовершеннолетними, в том числе по проблемам духовно-нравственного, патриотического воспитания, сохранению семейных ценностей, по формированию у детей и молодежи гражданской позиции, устойчивости к антиобщественным проявлениям, в том числе экстремистского характера |
| 3.29. | Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью, в том числе муниципальных и региональных этапов всероссийских конкурсов: «Воспитать человека», «Сердце отдаю детям», «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах», «За нравственный подвиг учителя», «Учитель здоровья», «Учитель года» (номинация «Классный руководитель») | Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | обеспечение условий для профессионального и личностного развития педагогических работников, работающих в образовательных организациях;поддержка талантливых педагогических работников; содействия популяризации инновационных технологий и методик | обеспечение условий для профессионального и личностного развития педагогических работников, работающих в образовательных организациях;поддержка талантливых педагогических работников; содействия популяризации инновационных технологий и методик |
| 3.30. | Разработка и внедрение в образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия, программ воспитания в соответствии с изменениями, внесенными федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» | Министерство образования спорта Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 год | во всех образовательных организациях, осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия, с 1 сентября 2021 года внедрены программы воспитания в соответствии с изменениями, внесенными федеральным законом от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» |  |
| 3.31. | Государственная поддержка издания детской литературы и печатных средств массовой информации на карельском, вепсском и финском языках | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия, автономное учреждение Республики Карелия «Издательство «Периодика»  | 2021 - 2027 годы | издание иллюстрированного детского литературно-художественного журнала на карельском, вепсском и финском языкахKipinä («Искорка») (12 номеров в год), издание книг для детей на карельском, вепсском и финском языках | издание иллюстрированного детского литературно-художественного журнала на карельском, вепсском и финском языкахKipinä («Искорка») (12 номеров в год), издание книг для детей на карельском, вепсском и финском языках |
| 3.32. | Обеспечение системной интерактивной профориентационной работы в регионе с использованием интернет-портала по профориентации населения «Моя карьера» | Управление труда и занятости Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия,Центр бюджетного мониторинга федерального государственного бюджетного образованного учреждения высшего образования «Петрозаводский государственный университет» (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | создание единой информационно-образовательной среды, способствующей оптимизации процесса выбора профессии и построения профессиональной карьеры в соответствии с личными интересами, возможностями, а также с учетом текущей социально-экономической ситуации в регионе и прогнозируемыми кадровыми потребностями рынка труда | создание единой информационно-образовательной среды, способствующей оптимизации процесса выбора профессии и построения профессиональной карьеры в соответствии с личными интересами, возможностями, а также с учетом текущей социально-экономической ситуации в регионе и прогнозируемыми кадровыми потребностями рынка труда |
| 3.33. | Организация мероприятий по повышению квалификации педагогических работников образовательных организаций в Республике Карелия, в том числе участвующих в обучении детей с особыми образовательными потребностями | Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе работающих с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью |
| **IV. ИНФРАСТРУКТУРА ДЕТСТВА**  |
| 4.1. | Реализация мероприятий по достижению 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет | Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | обеспечено 100 процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | в Республике Карелия обеспечена реализация мероприятий, направленных на сохранение 100 процентов доступности дошкольного образования |
| 4.2. | Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, позволяющей обеспечить доступность и качество образования для всех обучающихся | Министерство образования и спорта Республики Карелия,Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Карелия(по согласованию),Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (по согласованию),органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | в Республике Карелия организована работа по созданию современной и безопасной цифровой образовательной среды; для обучающихся образовательных организаций созданы условия для развития и совершенствования собственных компетенций | в Республике Карелия продолжена работа по формированию современной и безопасной цифровой образовательной среды |
| 4.3. | Организация мероприятий и реализация мер в сфере информационной безопасности и цифровой грамотности для детей, родителей (законных представителей) и работников образовательных организаций | Министерство образования и спорта Республики Карелия,Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Карелия(по согласованию),Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию),Карельское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | обеспечена реализация Комплексного плана мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей, производства и оборота информационной продукции для детей на территории Республики Карелия на 2021-2027 годы ;количество работников образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях и (или) прошедших повышение квалификации по вопросам информационной безопасности и (или) цифровой грамотности:количество детей, принявших участие в мероприятиях и (или) прошедших образовательные программы по вопросам информационной безопасности и (или) цифровой грамотности | обеспечена защита прав и законных интересов несовершеннолетних; повышение уровня правовой грамотности специалистов, работающих с детьми, несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) по вопросу обеспечения информационной безопасности, выявления фактов распространения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, способной причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних;обеспечено повышение эффективности использования информационной инфраструктуры в организациях для детей |
| 4.4. | Обеспечение образовательных организаций доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Министерство образования и спорта Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2024 годы | 100 процентов государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, обеспечены подключением и широкополосным доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  |  |
| 4.5. | Оказание государственной и информационной поддержки организациям, осуществляющим производство (выпуск), тиражирование и (или) распространение социально значимой информационной продукции для детей и (или) семей с детьми | Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия,Министерство культуры Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия,Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | обеспечено производство (выпуск), распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных и электронных средств массовой информации, ориентированных на детей, в том числе на темы культурных, нравственных, семейных ценностей и безопасности жизнедеятельности (при наличии соответствующих заявок) | обеспечены производство (выпуск), распространение и тиражирование социально значимых проектов в области печатных и электронных средств массовой информации, ориентированных на детей, в том числе на темы культурных, нравственных, семейных ценностей и безопасности жизнедеятельности (при наличии соответствующих заявок) |
| 4.6. | Оснащение детских школ искусств современным оборудованием (музыкальными инструментами, медиа- и кинооборудованием, специальным сценическим оборудованием, техническими средствами обучения), в том числе оборудованием с учетом особых потребностей детей-инвалидов | Министерство культуры Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | увеличена доля детских школ искусств, оснащенных современным оборудованием, в общем числе детских школ искусств, расположенных на территории Республики Карелия | увеличена доля детских школ искусств, оснащенных современным оборудованием, в общем числе детских школ искусств, расположенных на территории Республики Карелия |
| 4.7. | Развитие инфраструктуры сети организаций сферы культуры | Министерство культуры Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2024 годы | организованы и проведены мероприятия покапитальному ремонту (реконструкция) региональных (муниципальных) театрах юного зрителя и театрах кукол;переоснащению модельных муниципальных библиотек;модернизации (капитальному ремонту, реконструкции) детских музыкальных школ и школ искусств;реконструкции и капитальному ремонту домов культуры на селе;увеличено число зарегистрированных пользователей библиотек в возрасте до 14 лет не менее чем на 5 процентов;увеличено число участников (в возрасте до 14 лет) клубных формирований не менее чем на 5 процентов к 2024 году |  |
| 4.8. | Создание во всех субъектах Российской Федерации региональных центров по работе с одаренными детьми с учетом опыта Образовательного Фонда «Талант и успех» | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | до 2024 года в Республике Карелия создан региональный центр «Талант и успех» | не менее 6 процентов обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования прошли обучение региональном центре «Талант и успех» |
| 4.9. | Оказание инфраструктурной поддержки деятельности региональных ресурсных центров Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», созданных на базе образовательных организаций | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | в 2021 году созданы и функционирует региональный ресурсный центр Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» и определены источники их финансирования;заключено соглашение между Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организацией «Российское движение школьников» и органами власти Республики Карелия | не менее 75 процентов обучающихся информированы о деятельности Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» |
| 4.10. | Создание условий для вовлечения детей и подростков в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | организована работа по вовлечению обучающихся вовлечено в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»;число обучающихся, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» | увеличен охват обучающихся, вовлеченных в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» |
| 4.11. | Модернизация спортивной инфраструктуры общеобразовательных организаций, в том числе в сельской местности и малых городах | Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | созданы условия для привлечения детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом;число общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Карелия, в которых обновлена материально-техническая база физической культуры и спорта  | созданы условия для привлечения детей к систематическим занятиям физкультурой и спортом;число общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Республики Карелия, в которых обновлена материально-техническая база физической культуры и спорта  |
| 4.12. | Улучшение инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом, в том числе создание малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить мероприятия для детей по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | обеспечено повышение двигательной активности и физической подготовленности детей;количество созданных малых спортивных площадок | обеспечено повышение двигательной активности и физической подготовленности детей;увеличено количество созданных малых спортивных площадок |
| 4.13. | Направление информации для создания банка лучших региональных практик по организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по вопросам межведомственного взаимодействия, подготовки кадров, предоставления мер социальной поддержки детям, развития инфраструктуры, реализации программ деятельности (в соответствии с запросом Министерства просвещения Российской Федерации) | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2024 год | обеспечено тиражирование апробированных и внедренных региональных практик, методических пособий, рекомендаций, разработанных программ деятельности и программ подготовки кадров |  |
| 4.14. | Реализация инфраструктурных проектов по поддержке и развитию социальных служб, оказывающих помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая деинституциональные формы поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе посредством участия в конкурсных отборах, проводимых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | подготовка заявок на участие в конкурсных отборах, проводимых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в целях получения поддержки на реализацию инфраструктурных проектов по поддержке и развитию социальных служб, оказывающих помощь семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, включая деинституциональные формы поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов;организована работа по созданию сети специализированных социальных служб, комплексно решающих проблемы семей с детьми;организована работа по выявлению и тиражированию эффективных практик реализации социальных проектов, в том числе регионального и муниципального уровня, в интересах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая семейно-центрированные технологии «домашний микрореабилитационный центр» | в Республике Карелия обновлена структура организаций социального обслуживания с учетом потребностей семей и с использованием практик, отработанных посредством реализации всероссийских инфраструктурных проектов, семейно-центрированных технологий «домашний микрореабилитационный центр»;расширен спектр услуг, предоставляемых детям и семьям с детьми, обеспечена их доступность, в том числе в труднодоступных районах |
| 4.15. | Развитие сети служб, предоставляющих детям и родителям квалифицированную экстренную анонимную психологическую помощь, в том числе в дистанционной форме | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | сформирована стабильно работающая система повышения профессиональных компетенций специалистов, ответственных за организацию и предоставление психологической помощи детям и родителям;обеспечено предоставление экстренной анонимной психологической помощи детям и родителям по детскому телефону доверия с единым общероссийским номером 8 800 2000 122 на территории Республики Карелия;созданы условия для профессионального взаимодействия специалистов служб экстренной психологической помощи | в Республике Карелия предоставление экстренной анонимной психологической помощи по детскому телефону доверия осуществляется в круглосуточном режиме;сформирована стабильно работающая система повышения профессиональных компетенций специалистов, ответственных за организацию и предоставление психологической помощи детям и родителям |
| 4.16. | Реализация мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры, обеспечивающей социально значимую деятельность несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия,Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Карелия,Управление труда и занятости Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия(по согласованию),органы местного самоуправления(по согласованию), Карельское региональное отделение Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | разработаны и реализованы региональные комплексы мер, проекты муниципальных образований и организаций, направленные на профилактику безнадзорности детей, правонарушений и преступности несовершеннолетних;увеличена численность несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактических учетов, включенных в продуктивную социально значимую деятельность | в Республике Карелия обеспечен комплексный подход к профилактике безнадзорности детей, правонарушений и преступности несовершеннолетних |
| 4.17. | Строительство новых и совершенствование деятельности существующих детских больниц, поликлиник, образовательных организаций | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | увеличение количества медицинских учреждений амбулаторного звена, дошкольных и общеобразовательных организаций в районах активного строительства жилья | увеличение количества медицинских учреждений амбулаторного звена, дошкольных и общеобразовательных организаций в районах активного строительства жилья |
| 4.18. | Развитие материально-технической базы детских поликлиник и поликлинических отделений, обслуживающих детей, в том числе стоматологических | Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | реализация мероприятий по дооснащению детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинским оборудованием;обновление оборудования, в том числе стоматологического, срок эксплуатации которого составляет более 10 лет | реализация мероприятий по дооснащению детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинским оборудованием;обновление оборудования, в том числе стоматологического, срок эксплуатации которого составляет более 10 лет |
| 4.19. | Реализация мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов, на базе которых проводится работа с детьми и молодежью  | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | повышение доступности и качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта детям и молодежи | повышение доступности и качества предоставления услуг в области физической культуры и спорта детям и молодежи |
| **V. ЗАЩИТА ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ ЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ** |
| 5.1. | Развитие и совершенствование системы опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних в части организации, структуры, полномочий, в том числе определение порядка организации реализации полномочий органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2024 год | 100 процентов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства в Республике Карели я приведены к единой модели подчиненности;определен порядок выдачи органами опеки и попечительства предварительных разрешений на осуществление родителями или иными законными представителями имущественных прав ребенка, включая сроки и перечень необходимых документов (сведений), предъявляемых гражданами в органы опеки и попечительства |  |
| 5.2. | Организация системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия,Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию),органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | ежегодно не менее 30 процентов специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей, охвачены повышением квалификации (по результатам ведомственного мониторинга) | организовано систематическое повышение квалификации специалистов органов и организаций, действующих в сфере защиты прав детей  |
| 5.3. | Модернизация государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в том числе с возможностью передачи данных в другие государственные информационные системы с учетом современных IT-технологий | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2023 год | внедрены современные IT-технологии в деятельность специалистов органов опеки и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на которые возложены функции регионального оператора государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей;используется современная система формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей |  |
| 5.4. | Совершенствование подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать усыновителями, опекунами (попечителями) несовершеннолетних граждан | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2022 год | сокращена численность детей, в отношении которых было принято решение об отмене усыновления, отмене опеки (попечительства), отстранении опекуна (попечителя) |  |
| 5.5. | Совершенствование мер по обеспечению безопасности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в семьях граждан, в том числе изменение порядка подготовки кандидатов в замещающие родители | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2023 год | 100 процентов кандидатов в замещающие родители (опека, попечительство) охвачено социально-психологическим тестированием;снижено количество возвратов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей |  |
| 5.6. | Поддержка и развитие института замещающих семей, включая семьи, принявшие на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, старшего возраста, имеющих ограниченные возможности здоровья и с инвалидностью, имеющих братьев и сестер | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2023 год | сокращено число детей, в отношении которых было принято решение об отмене усыновления, отмене опеки (попечительства), отстранении опекуна (попечителя); |  |
| 5.7. | Создание условий в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приближенных к семейным | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2024 год | в Республике Карелия обеспечен переход к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органов опеки и попечительства;организована работа по созданию в организациях для детей-сирот комфортных условий проживания и воспитания, приближенных к семейным |  |
| 5.8. | Создание условий для повышения качества жизни детей-инвалидов, находящихся в государственных учреждениях, осуществляющих стационарное социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2021 - 2024 годы | созданы условия для внедрения эффективных практик организации развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе способствующих формированию собственной активности детей, повышению их коммуникативного потенциала;разработаны и внедрены в деятельность учреждений программы формирования основных жизненных компетенций детей, реализуемые с использованием современных технических средств |  |
| 5.9. | Организация деятельности по внедрению требований к компетенциям специалистов в организациях для детей-сирот и образовательных модулей для их подготовки, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации  | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2022 год | организована работа по внедрению требований, разработанных Министерством просвещения Российской Федерации к специалистам организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Республики Карелия;созданы условия для формирования квалифицированного состава персонала в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;разработаны и апробированы программы социально-психологического обследования специалистов организаций, работающих с детьми, образовательные модули для подготовки специалистов |  |
| 5.10. | Создание условий для обеспечения ухода и присмотра за воспитанниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов при помещении их в медицинские организации | Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 год | обеспечен уход и присмотр за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-инвалидами при помещении их в медицинские организации (по показаниям) |  |
| 5.11. | Совершенствование системы постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия, Управление труда и занятости Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | развитие и расширение форм наставничества в отношении воспитанников и выпускников организаций для детей-сирот и из замещающих семей, в том числе при получении профессионального образования, первичном трудоустройстве; | увеличено количество выпускников, успешно адаптировавшихся в самостоятельной жизни |
| 5.12. | Реализация мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа: однократное предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя | Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство имущественных и земельных отношений Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2024 годы | реализованы мероприятия по предоставлению жилья детям-сиротам:обеспечено жильем большее количество граждан указанной категории; сокращено количество неисполненных судебных решений о предоставлении детям-сиротам жилых помещений; сократить количество человек, находящихся в списке детей-сирот, нуждающихся в предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда; сокращена очередь нуждающихся в жилых помещениях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа;расширены формы обеспечения жилыми помещениями |  |
| 5.13. | Поддержка некоммерческих организаций, деятельность которых направлена на защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включая детей с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью, в организациях и приемных семьях, в постинтернатный период, предоставление услуг детям и замещающим семьям | Министерство социальной защиты Республики Карелия | 2021 -2027 годы | увеличено количество детей-сирот и замещающих семей, получающих качественные услуги по их сопровождению | увеличено количество детей-сирот и замещающих семей, получающих качественные услуги по их сопровождению |
| **VI. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ**  |
| 6.1. | Реализация мероприятий по предотвращению детской инвалидности в Республике Карелия | Министерство здравоохранения Республики Карелия,Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | организована работа по разработке и внедрению регионального межведомственного плана мероприятий по профилактике детской инвалидности;созданы консультационные пункты для семей, получающих услугу ранней помощи по вопросам профилактики детской инвалидности, и организована работа таких консультационных пунктов | обеспечено повышение качества жизни и социальной адаптации детей-инвалидов и их семей;создана устойчивая межведомственная система предотвращения детской инвалидности, включая меры правового регулирования и управления, необходимую инфраструктуру и ресурсы, механизмы оценки эффективности и контроля;численность детей-инвалидов имеет тенденцию к снижению |
| 6.2. | Организация развития системы ранней помощи в Республике Карелия | Министерство здравоохранения Республики Карелия,Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2025 годы | организована работа по развитию ранней помощи, в том числе по разработке регионального программного документа по организации и развитию ранней помощи | в Республике Карелия реализуются мероприятия по развитию ранней помощи |
| 6.3. | Разработка и реализация региональных программ по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации, в том числе детей-инвалидов, на основе межведомственного взаимодействия | Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2025 годы | организована работа по разработке и реализации региональной программы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в том числе психолого-педагогической | в Республике Карелия организовано формирование и развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов, обеспечивающей своевременность и качество оказания услуг реабилитации и абилитации |
| 6.4. | Направление информации об эффективных социальных практиках дистанционного оказания социальных услуг, реабилитационных и абилитационных услуг детям-инвалидам проживающим на территории Республики Карелия (по запросам федеральных органов исполнительной власти) | Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2022 - 2024 годы | представлены по запросу социальные практики дистанционного оказания социальных услуг, реабилитационных и абилитационных услуг детям-инвалидам, в том числе проживающим в труднодоступных районах республики;увеличение количества организаций, предоставляющих социальные реабилитационные и абилитационные услуги детям в дистанционной форме;обеспечивается непрерывность и доступность реализации реабилитационных программ |  |
| 6.5. | Изучение и дальнейшее внедрение технологии развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации | Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия | 2021 - 2023 годы | организована работа по изучению и внедрению технологии развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями развития, направленные на повышение качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития, в том числе находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |
| 6.6. | Содействие родителям (законным представителям) детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в подготовке детей к самостоятельной жизни | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2022 - 2024 годы | организованы мероприятия, направленные на повышение уровня включенности родителей (законных представителей) в подготовку детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к самостоятельной жизни |  |
| 6.7. | Направление информации об эффективных практиках устойчивого взаимодействия между органами власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (по запросам федеральных органов исполнительной власти) | Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2022 - 2024 годы | направлена информация о региональных практиках устойчивого взаимодействия между органами власти, организациями и семьями, воспитывающими детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов (по запросу федеральных органов власти)в Республике Карелия применяются активные формы поддержки родительских сообществ и другие механизмы взаимодействия с семьями, воспитывающими детей-инвалидов |  |
| 6.8. | Совершенствование нормативного и методического обеспечения образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе инклюзивного образования | Министерство образования и спорта Республики Карелия,Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия(по согласованию) | 2021 - 2024 годы | обеспечено совершенствование региональной нормативно-методической базы в сфере образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью в соответствии с государственной политикой Российской Федерации в сфере образования;подготовлены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации и Республики Карелия в части организации образования и психолого-педагогической реабилитации и абилитации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью как в отдельных образовательных организациях, так и в формате инклюзии (по мере необходимости) с учетом в том числе анализа правоприменительной практики |  |
| 6.9. | Совершенствование деятельности образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе обновление их инфраструктуры | Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | создана доступная инфраструктура и обеспечены специальные условия для получения ранней помощи, общего, дополнительного и профессионального образования, профессионального обучения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами;созданы современные условия для обучения и воспитания;обновлено содержание образовательной деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления инфраструктуры отдельных образовательных организаций;созданы ресурсные центры на базе отдельных образовательных организаций, обеспечивающих оказание методической помощи педагогическим работникам общеобразовательных (инклюзивных) организаций, психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям) | в Республике Карелия созданы условия для 100 процентов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью для получения качественного доступного общего образования, в том числе в формате инклюзии |
| 6.10. | Повышение эффективности деятельности базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, и ресурсных учебно-методических центров, осуществляющих экспертно-консультационное сопровождение инклюзивного образования | Министерство образования и спорта Республики Карелия,Управление труда и занятости Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 2021 году составляет 45 процентов, ежегодно увеличивается не менее чем на 5 процентов | доля образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, здания которых приспособлены для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по результатам проведенного мониторинга составляет не менее 75 процентов |
| 6.11. | Реализация мер по повышению квалификации специалистов органов государственной власти, осуществляющих управление в сфере образования, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, психолого-медико-педагогических комиссий, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов | Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | организовано проведение ежегодных обучающих мероприятий для руководящих и педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, специалистов органов государственной власти, психолого-медико-педагогических комиссий, центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи по вопросам образования и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, конкурсы профессионального мастерства) | 100 процентов обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов обеспечены психолого-педагогическим сопровождением с учетом их особых образовательных потребностей |
| 6.12. | Обеспечение условий оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста | развитие системы служб психолого-педагогической и медико-социальной помощи обучающимся и детям раннего возраста  |
| 6.13. | Создание условий для повышения доступности для детей-инвалидов массового спорта, а также возможностей реабилитации посредством адаптивной физической культуры и спорта | Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | обеспечение для детей-инвалидов условий для реабилитации и участия в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях;обеспечение участия не менее 300 детей с ограниченными возможностями здоровья в физкультурных и спортивных мероприятиях ежегодно | обеспечение для детей-инвалидов условий для реабилитации и участия в массовых физкультурных и спортивных мероприятиях;обеспечение участия не менее 300 детей с ограниченными возможностями здоровья в физкультурных и спортивных мероприятиях ежегодно |
| 6.14. | Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических работников для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | повышение квалификации педагогических работников по вопросам работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью | обеспечение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, создание условий для получения детьми с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья качественного общего образования с использованием новых подходов к содержанию и форме организации обучения, независимо от состояния здоровья и места проживания |
| **VII. БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ**  |
| 7.1. | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование культуры безопасного образа жизни детей дошкольного возраста | Министерство образования и спорта Республики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия,Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (по согласованию),органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2022 годы | повышение уровня подготовленности детей дошкольного возраста к поведению в условиях чрезвычайных ситуаций (в быту, на природе, на дорогах) |  |
| 7.2. | Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе организационно-методическая поддержка объединений юных инспекторов движения и юношеских автомобильных школ | Министерство образования и спорта Республики Карелия,Министерство внутренних дел по Республике Карелия(по согласованию),органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | увеличено количество детей, вовлеченных в деятельность объединений юных инспекторов движения и юношеских автомобильных школ;увеличено количество детей, вовлеченных в проводимые мероприятия по безопасности дорожного движения | увеличено количество детей, вовлеченных в деятельность объединений юных инспекторов движения и юношеских автомобильных школ;увеличено количество детей, вовлеченных в проводимые мероприятия по безопасности дорожного движения |
| 7.3. | Развитие психологической службы в системе образования | Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | обеспечено повышение доступности и качества оказания психологической помощи участникам образовательных отношений;организована ежегодная поддержка профессионального развития педагогов-психологов посредством проведения конкурса профессионального мастерства;организованы курсы повышения квалификации для не менее 7 процентов педагогов-психологов ежегодно | обеспечено повышение доступности и качества оказания психологической помощи участникам образовательных отношений;организована ежегодная поддержка профессионального развития педагогов-психологов посредством проведения конкурса профессионального мастерства;организованы курсы повышения квалификации для не менее 49 процентов педагогов-психологов (нарастающим итогом) |
| 7.4. | Создание условий для реализации мероприятий, обеспечивающих формирование стрессоустойчивости у детей и подростков | Министерство образования и спорта Республики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2022 - 2024 годы | увеличено количество детей и родителей, принявших участие в профилактических психологических мероприятиях |  |
| 7.5. | Выявление и внедрение эффективных социальных практик профилактики жестокого обращения с детьми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, снижения агрессивности в детской среде;направление информации об эффективных практиках профилактики жестокого обращения с детьми (по запросам федеральных органов исполнительной власти) | Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | обеспечено развитие региональных социальных служб помощи детям в ситуациях насильственных проявлений и семьям, их воспитывающим, специальных программ выявления случаев насильственных проявлений детьми и по отношению к детям;обеспечена реабилитация несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств, в том числе сексуального характера, и работа с детьми, склонными к суициду;организована работа:по профилактике травли и кибертравли (буллинг и кибербуллинг);по обучению безопасному поведению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;по выявлению и внедрению новых инструментов оказания помощи детям в ситуациях насильственных проявлений, в том числе сексуального характера, с использованием инновационного диагностического и реабилитационного оборудования;организована работа по созданию специализированные комнаты («зеленая комната») для проведения реабилитационных мероприятий с несовершеннолетними и их родителями (законными представителями), в том числе опроса и интервьюирования несовершеннолетних в процессе следственных мероприятий (пострадавших несовершеннолетних и несовершеннолетних, ставших свидетелями жестокого обращения с другими детьми) | в Республике Карелия организована работа по профилактике жестокого обращения с детьми, предотвращению проявления различных видов деструктивного поведения в подростковой среде, а также реабилитации детей - жертв насилия |
| 7.6. | Внедрение лучших практик с доказанной эффективностью совместной профилактической работы с родителями, имеющими детей - несовершеннолетних правонарушителей, подвергшихся наказанию, не связанному с изоляцией от общества, во взаимодействии с родительскими общественными организациями | УФСИН РФ по РК(по согласованию),Министерство образования и спорта Республики Карелия при участии некоммерческих организаций | 2021 год | увеличено количество осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, и их родителей, участвующих в мероприятиях, проводимых родительскими общественными организациями |  |
| 7.7. | Организация работы по оказанию содействия в получении социально-психологической и иной помощи осужденным несовершеннолетним, состоящим на учете в уголовно-исполнительных инспекциях | УФСИН РФ по РК(по согласованию) | 2024 год | увеличено количество осужденных несовершеннолетних, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, получивших социально-психологическую и иную помощь, до 55 процентов от общей численности несовершеннолетних осужденных, нуждающихся в ней |  |
| 7.8. | Обеспечение возможности участия осужденных несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях, во всероссийских и региональных конкурсах, конференциях, олимпиадах, проводимых органами исполнительной Республики Карелия, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, с учетом требований уголовно-исполнительного законодательства | УФСИН РФ по РК(по согласованию),Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство региональной и национальной политики Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | увеличено количество осужденных несовершеннолетних, участвующих во всероссийских и региональных мероприятиях: 2021 год - не менее 20 процентов общей численности содержащихся в воспитательных колониях, далее - ежегодное увеличение не менее чем на 5 процентов, к 2024 году - не менее 35 процентов | количество осужденных несовершеннолетних, участвующих во всероссийских и региональных мероприятиях, составляет не менее 50 процентов общей численности содержащихся в воспитательных колониях |
| 7.9. | Распространение в Республике Карелия наиболее успешных практик по временному размещению (с согласия родителей, законных представителей) несовершеннолетних, проживающих в жилищах, имеющих признаки потенциальной пожарной опасности, в учреждениях социального обслуживания с дальнейшим приведением жилищ в пожаробезопасное состояние | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия(по согласованию), Министерство социальной защиты Республики Карелия, органы местного самоуправления(по согласованию) | 2022 год | снижен показатель смертности и травмирования детей и подростков на пожарах;увеличено количества жилищ, приведенных в безопасное состояние;подготовлены методические организована реализация наиболее успешных практик по временному размещению (с согласия родителей, законных представителей) несовершеннолетних, проживающих в жилищах, имеющих признаки потенциальной пожарной опасности, в учреждениях социального обслуживания |  |
| 7.10. | Обеспечение оказания в рамках социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту, многодетным семьям, семьям, находящимся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, а также инвалидам безвозмездной помощи по оснащению автономными пожарными извещателями, ремонту печей, замене неисправных электропроводки и газового оборудования, оплате задолженности поставщикам жилищно-коммунальных услуг собственников жилья | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия(по согласованию), Министерство социальной защиты Республики Карелия, органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | увеличено количество многодетных семей, семей, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, которым оказана безвозмездная помощь в рамках социально-бытовых услуг, направленных на поддержание жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;снижен показатель смертности и травмирования детей и подростков на пожарах |  |
| 7.11. | Реализация комплекса мер по профилактике суицидального поведения у несовершеннолетних на территории Республики Карелия | Министерство здравоохранения Республики Карелия,Министерство образования и спорта Республики Карелия,Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия,Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию),УФСИН РФ по РК(по согласованию),Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Карелия(по согласованию), органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2024 годы | снижение количества суицидов среди несовершеннолетних, а также количества суицидальных попыток среди несовершеннолетних,обеспеченность углубленным психодиагностическим обследованием вновь прибывших в учреждения уголовно-исполнительной системы несовершеннолетних с целью выявления острых кризисных состояний, признаков психических отклонений, прогноза риска деструктивных форм поведения, в том числе склонности к суицидальному поведению в условиях изоляции | снижение количества суицидов среди несовершеннолетних, а также количества суицидальных попыток среди несовершеннолетних,обеспеченность углубленным психодиагностическим обследованием вновь прибывших в учреждения уголовно-исполнительной системы несовершеннолетних с целью выявления острых кризисных состояний, признаков психических отклонений, прогноза риска деструктивных форм поведения, в том числе склонности к суицидальному поведению в условиях изоляции |
| 7.12. | Проведение просветительской деятельности среди родителей (законных представителей) детей младшего возраста по профилактике детского травматизма | Министерство здравоохранения Республики Карелия, органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | повышение образовательного уровня и информированности родителей (законных представителей) детей младшего возрастав целях предупреждения детского травма-тизма, повышения безопасности детей | повышение образовательного уровня и информированности родителей (законных представителей) детей младшего возрастав целях предупреждения детского травма-тизма, повышения безопасности детей |
| 7.13. | Организация мероприятий (семинаров, вебинаров, обучающих модулей в рамках курсов повышения квалификации) по обучению руководителей образовательных организаций, педагогических работников и специалистов, работающих с детьми, навыкам оказания первой помощи | Министерство образования Республики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия, Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (по согласованию),органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | увеличение числа руководителей образовательных организаций, педагогических работников и специалистов, работающих с детьми, обученных навыкам оказания первой помощи | увеличение числа руководителей образовательных организаций, педагогических работников и специалистов, работающих с детьми, обученных навыкам оказания первой помощи |
| 7.14. | Организация и проведение в Республике Карелия конкурсных мероприятий для детей и молодежи, направленных на развитие навыков пожароопасного поведения, в том числе: региональных этапов Всероссийских конкурсов «Человек доброй воли», «Неопалимая купина», «Лучшая дружина юных пожарников» | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | развитие у несовершеннолетних личностных ресурсов, способствующих осознанию значимости вопросов противопожарной безопасности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, охраны здоровья;развитие навыков пожаробезопасного поведения;формирование среди несовершеннолетних позитивного отношения к противопожарной службе | развитие у несовершеннолетних личностных ресурсов, способствующих осознанию значимости вопросов противопожарной безопасности, готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях, охраны здоровья;развитие навыков пожаробезопасного поведения;формирование среди несовершеннолетних позитивного отношения к противопожарной службе |
| 7.15. | Проведение на территории Республики Карелия всероссийской акции «День открытых дверей»  | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | формирование среди несовершеннолетних позитивного отношения к противопожарной службе | формирование среди несовершеннолетних позитивного отношения к противопожарной службе |
| 7.16. | Организация и проведение республиканской акции «Не допустим гибели детей на водоемах» на территории Республики Карелия | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (по согласованию),Министерство образования и спорта Республики Карелия,органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | снижение количества несчастных случаев на воде с участием детей | снижение количества несчастных случаев на воде с участием детей |
| 7.17. | Организация и проведение для педагогических работников и специалистов, работающих с детьми, мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности по вопросам обучения детей навыкам безопасного участия в дорожном движении | Министерство образования и спорта Республики Карелия,Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков | снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков |
| 7.18. | Организация работы с родителями (законными представителями) детей по вопросам необходимости обеспечения несовершеннолетних световозвращающими приспособлениями | Министерство образования и спорта Республики Карелия,Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию), органы местного самоуправления(по согласованию) | 2021 - 2027 годы | снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков | снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков |
| 7.19. | Реализация мероприятий, направленных на повышение качества и безопасности предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления детей | Министерство образования и спорта Республики Карелия,Министерство социальной защиты Республики Карелия,Министерство здравоохранения Республики Карелия, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия (по согласованию),органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | организация работы по совершенствованию нормативных правовых актов Республики Карелия в сфере организации отдыха и оздоровления детей;организация работы по созданию безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, лагерях дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерях, расположенных на территории Республики Карелия;организация работы по обеспечению организаций отдыха и оздоровления детей профессиональными кадрами; организация работы по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления;повышение доступности услуг по организации отдыха детей и их оздоровления;организация работы по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей уполномоченными контрольно-надзорными органами в установленных сферах деятельности | организация работы по совершенствованию нормативных правовых актов Республики Карелия в сфере организации отдыха и оздоровления детей;организация работы по созданию безопасных условий пребывания детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, лагерях дневного пребывания и специализированных (профильных) лагерях, расположенных на территории Республики Карелия;организация работы по обеспечению организаций отдыха и оздоровления детей профессиональными кадрами; организация работы по развитию инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления;повышение доступности услуг по организации отдыха детей и их оздоровления;организация работы по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей уполномоченными контрольно-надзорными органами в установленных сферах деятельности |
| 7.20. | Организация и проведение информационных мероприятий (семинаров, вебинаров, форумов и других мероприятий), посвященных вопросам безопасности туризма, в том числе детского туризма, на территории Республики Карелия | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Карелия (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | повышение внимания организаций всех форм собственности, осуществляющих предоставление услуг внутреннего туризма, к следующим вопросам: обеспечение безопасности туристических групп с участием несовершеннолетних;повышение квалификации гидов-проводников; доведение до населения Республики Карелия правил поведения на воде, в лесных массивах, в местах массового отдыха | повышение внимания организаций всех форм собственности, осуществляющих предоставление услуг внутреннего туризма, к следующим вопросам: обеспечение безопасности туристических групп с участием несовершеннолетних;повышение квалификации гидов-проводников; доведение до населения Республики Карелия правил поведения на воде, в лесных массивах, в местах массового отдыха |
| 7.21. | Участие в общенациональной информационной кампании по противодействию жестокому обращению с детьми | Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия, Министерство культуры Республики Карелия, Министерство внутренних дел по Республике Карелия (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми;размещение информации о работе детского телефона доверия с общероссийским номером 8-800-2000-122 в образовательных организациях, организациях культуры, спорта, здравоохранения и социального обслуживания населения, в том числе на официальных сайтах данных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми;размещение информации о работе детского телефона доверия с общероссийским номером 8-800-2000-122 в образовательных организациях, организациях культуры, спорта, здравоохранения и социального обслуживания населения, в том числе на официальных сайтах данных организаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  |
| 7.22. | Проведение информационной кампании о работе единого общероссийского детского телефона доверия | Министерство социальной защиты Республики Карелия, Министерство здравоохранения Республики Карелия, Министерство образования и спорта Республики Карелия, органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | повышение информированности населения о работе единого общероссийского детского телефона доверия  | повышение информированности населения о работе единого общероссийского детского телефона доверия  |
| 7.23. | Реализация мероприятий, направленных на повышение профессиональной компетентности педагогических работников и специалистов, работающих с детьми, в вопросах развития и внедрения медиативных технологий | Министерство образования и спорта Республики Карелия, Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Карелия,органы местного самоуправления (по согласованию) | 2021 - 2027 годы | организация и проведение обучающих и информационных мероприятий по вопросам развития и внедрения медиативных технологий | организация и проведение обучающих и информационных мероприятий по вопросам развития и внедрения медиативных технологий  |
| **VIII. КООРДИНАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА**  |
| 8.1. | Обеспечение деятельности Совета при Правительстве Республики Карелия по проведению в Республике Карелия Десятилетия детства | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | обеспечение координации проведения на территории Республики Карелия мероприятий в рамках Десятилетия детства | обеспечение координации проведения на территории Республики Карелия мероприятий в рамках Десятилетия детства |
| 8.2. | Организация и проведение мониторинга реализации плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых на территории Республики Карелия в рамках Десятилетия детства. Размещение итогов мониторинга на портале, открытом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», посвященном Десятилетию детства, на Официальном интернет-портале Республики КарелияФП 125 | Министерство образования и спорта Республики Карелия | 2021 - 2027 годы | мониторинг реализации плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых на территории Республики Карелия в рамках Десятилетия детства, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | мониторинг реализации плана основных мероприятий до 2027 года, проводимых на территории Республики Карелия в рамках Десятилетия детства, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |